## Navigation
Navigation
구분 | 단계 |  | SEQ | 산출물 | 양식 | 파일명 | 제출기한 | FAV모듈 | 기타모듈 | 제출일 | 진척관리 | 비고
프로젝트수행 | 기본 설계 | 프로세스설계 | 17 | 프로그램 목록 | 엑셀 | 오늘뭐먹조_기본설계서.xls |  |  | 개발자 |  |  | 기능분해도, 프로세스목록 포함
|  |  | 18 | 프로그램 사양서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자 |  |  | 프로세스정의서 포함
|  | 인터페이스설계 | SEQ: 19; 산출물: 인터페이스 목록; 양식: 엑셀; 기타모듈: 개발자
|  |  | 20 | 인터페이스 설계서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자
|  | 화면설계 | SEQ: 23; 산출물: 화면 설계서; 양식: 엑셀; 기타모듈: 개발자

## 프로그램 목록
► Navigation
Program List
화면과 서비스는 한쌍으로 기술.
[14 empty] | package | kr.co.redbull.메뉴명.web | kr.co.redbull.메뉴명.service | kr.co.redbull.메뉴명.service.impl
| 어플리케이션 |  | 모듈 |  | 기능분해/메뉴구조 | [5 empty] | 프로그램 | [13 empty] | 계획일정 | [7 empty] | 진행일정 | [7 empty] | 진척관리
| 코드 | 번호 | 코드 | 번호 | Level 1 | 코드 | Level 2 | 코드 | Level 3 | 코드 | 설명 | 구분 | SEQ | 유형 | web | service | service.impl | 서비스구분 | 화면번호 | PL | 사양서작성자 | 개발자 | 테스트담당자 | 검증 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시판 |  |  | JAVA | BoardController | BoardService | BoardServiceImpl | 게시판 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시판 |  |  | JAVA |  | BoardDao | BoardDaoImpl | 게시판 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시판 |  |  | JAVA |  | Board |  | 게시판 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 장바구니 | [5 empty] | 장바구니 |  |  | JAVA | CartController | CartService | CartServiceImpl | 장바구니 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 장바구니 | [5 empty] | 장바구니 |  |  | JAVA |  | CartDao | CartDaoImpl | 장바구니 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 장바구니 | [5 empty] | 장바구니 |  |  | JAVA |  | Cart |  | 장바구니 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 결제 | [5 empty] | 결제 |  |  | JAVA | PayController | PayService | PayServiceImpl | 결제 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 결제 | [5 empty] | 결제 |  |  | JAVA |  | PayDao | PayDaoImpl | 결제 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 결제 | [5 empty] | 결제 |  |  | JAVA |  | Pay |  | 결제 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 내정보 |  |  | JAVA | MyController | MyService | MyServicelmpl | 내정보 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 내정보 |  |  | JAVA |  | MyDao | MyDaolmpl | 내정보 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 내정보 |  |  | JAVA |  | My |  | 내정보 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 |  |  | JAVA | ProductController | ProductService | ProductServiceImpl | 상품 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 |  |  | JAVA |  | ProductDao | ProductDaoImpl | 상품 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 |  |  | JAVA |  | Product |  | 상품 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공통 | [5 empty] | 엑셀다운 |  |  | JAVA |  | ExcelWriter |  | 엑셀다운 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공통 | [5 empty] | 공통유틸 |  |  | JAVA |  | StringUtil |  | 공통유틸 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공통 | [5 empty] | 공통VO |  |  | JAVA |  | DTO |  | 공통VO |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공통 | [5 empty] | 공통메소드 |  |  | JAVA |  | WorkDiv |  | 공통메소드 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공통 | [5 empty] | 메세지 |  |  | JAVA |  | Message |  | 메세지 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공통 | [5 empty] | 다운로드 |  |  | JAVA |  | DownloadView |  | 다운로드 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 회원관리 |  |  | JAVA | UserController | UserService | UserServiceImpl | 회원관리 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 회원관리 |  |  | JAVA |  | UserDao | UserDaoImpl |  |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 회원관리 |  |  | JAVA |  | User |  |  |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 로그인/로그아웃 |  |  | JAVA | LoginController | LoginService | LoginServiceImpl | 로그인/로그아웃 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 로그인/로그아웃 |  |  | JAVA |  | LoginDao | LoginDaoImpl |  |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 로그인/로그아웃 |  |  | JAVA |  | Login |  |  |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 카테고리페이지 | [5 empty] | 카테고리별 상품 조회 |  |  | JAVA | CategoryController | CategoryService | CategoryServiceImpl | 카테고리별 상품 조회 |  | 노명진 |  | 양보경 | 양보경 | 양보경 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-09-16 | 2019-10-01 | 2019-09-20 | 2019-09-28 | 2019-09-23 | 2019-09-28 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 2019-09-16 | 2019-10-02 | 2019-09-20 | 2019-09-28 | 2019-09-23 | 2019-09-28
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시글 목록 |  |  | JSP | board_list |  |  | 게시글 목록 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시글 상세 |  |  | JSP | board_detail |  |  | 게시글 상세 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시글 등록 및 수정 |  |  | JSP | board_mng |  |  | 게시글 등록 및 수정 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공지사항 | [5 empty] | 공지 목록 |  |  | JSP | notice |  |  | 공지 목록 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공지사항 | [5 empty] | 공지 상세 |  |  | JSP | notice_detail |  |  | 공지 상세 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공지사항 | [5 empty] | 공지 등록 및 수정 |  |  | JSP | notice_mng |  |  | 공지 등록 및 수정 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 장바구니 | [5 empty] | 장바구니 목록 |  |  | JSP | cart |  |  | 장바구니 목록 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 결제 | [5 empty] | 결제목록 |  |  | JSP | pay |  |  | 결제목록 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 결제 | [5 empty] | 결제완료 |  |  | JSP | pay_complete |  |  | 결제완료 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 좋아요 목록 |  |  | JSP | good |  |  | 좋아요 목록 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 내 질문 |  |  | JSP | why |  |  | 내 질문 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 내 답변 |  |  | JSP | answer |  |  | 내 답변 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 내 구매내역 |  |  | JSP | shopping |  |  | 내 구매내역 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 구매 등급 |  |  | JSP | rank |  |  | 구매 등급 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 상세 |  |  | JSP | product_detail |  |  | 상품 상세 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 등록 및 수정 |  |  | JSP | product_mng |  |  | 상품 등록 및 수정 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 리뷰 |  |  | JSP | product_review |  |  | 상품 리뷰 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 문의 |  |  | JSP | product_comment |  |  | 상품 문의 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 배송 및 환불 안내 |  |  | JSP | product_info |  |  | 상품 배송 및 환불 안내 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 회원가입 |  |  | JSP | join |  |  | 회원가입 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 회원정보수정 |  |  | JSP | modify |  |  | 회원정보수정 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 로그인 |  |  | JSP | login |  |  | 로그인 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 아이디/비밀번호 찾기 |  |  | JSP | find |  |  | 아이디/비밀번호 찾기 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 메인 | [5 empty] | 메인 |  |  | JSP | main |  |  | 메인 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 카테고리목록 | [5 empty] | 전체 |  |  | JSP | category_all |  |  | 전체 |  | 노명진 |  | 양보경 | 양보경 | 양보경 | 2019-08-30 | 2019-10-29
EOF
| 집계 |  | 코드 | 건수 | [7 empty] | 구분 |  | 유형 | [25 empty] | 상태 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
|  | 모듈 | RBS | 0 | [6 empty] | 프로그램구분 | 배치 |  | JAVA | [25 empty] | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 서비스 |  | JSP | [25 empty] | 미진행 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 화면 | [27 empty] | 진행중 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 모듈 | [27 empty] | 지연 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 합계 | [27 empty] | 완료(지연) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합계 | 0 | [35 empty] | 완료(정상) | 0 | 0 | 0 | 0
[40 empty] | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0

## 프로그램사양서_category_all
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | category_new |  |  |  |  | 작성자 | 양보경 |  | 작성일 | 2019-09-20
홈
스토어
|  | 카테고리 |  | 신상 |  | 랭킹 |  | 핫세일
|  | 가구 |  | 침구 |  | 생활용품
| 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명
| 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격
| 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰
| 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부
권한
| 화면 | 유저
| 조회 | 유저
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 페이지 사이즈 | pageSize |  |  |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값 | 10
| 페이지 번호 | pageNum |  |  |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값 | 1
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세 | [6 empty] | UserController.java
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 | [5 empty] | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 |  | 하단 텝 나타내기
| 2 |  | 카테고리 선택
| 3 |  | 카테고리 종류 선택
| 4 |  | 제품선택
| 5 |  | 좋아요 담기
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[9 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event
1
2
조회
3
4
5

## 프로그램사양서_category_new.jsp
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | category_new |  |  |  |  | 작성자 | 양보경 |  | 작성일 | 2019-09-20
홈
스토어
|  | 카테고리 |  | 신상 |  | 랭킹 |  | 핫세일
신상/랭킹/핫세일
| 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명
| 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격
| 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰
| 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부
| 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명
| 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격
| 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰
| 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부
권한
| 화면 | 유저
| 조회 | 유저
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 페이지 사이즈 | pageSize |  |  |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값 | 10
| 페이지 번호 | pageNum |  |  |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값 | 1
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세 | [6 empty] | UserController.java
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 | [5 empty] | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 |  | 하단 텝 나타내기
| 2 |  | 신상 선택
| 3 |  | 제품 선택
| 4 |  | 좋아요 담기
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[9 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event
1
2
3
조회
4

## 프로그램사양서_category_rank.jsp
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | category_rank |  |  |  |  | 작성자 | 양보경 |  | 작성일 | 2019-09-20
홈
스토어
|  | 카테고리 |  | 신상 |  | 랭킹 |  | 핫세일
신상/랭킹/핫세일
| 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명
| 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격
| 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰
| 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부
| 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명
| 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격
| 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰
| 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부
권한
| 화면 | 유저
| 조회 | 유저
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 페이지 사이즈 | pageSize |  |  |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값 | 10
| 페이지 번호 | pageNum |  |  |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값 | 1
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세 | [6 empty] | UserController.java
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 | [5 empty] | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 |  | 하단 텝 나타내기
| 2 |  | 랭킹 선택
| 3 |  | 제품 선택
| 4 |  | 좋아요 담기
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[9 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event
1
2
3
조회
4

## 프로그램사양서_category_hotsale.jsp
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | category_hotsale |  |  |  |  | 작성자 | 양보경 |  | 작성일 | 2019-09-20
홈
스토어
|  | 카테고리 |  | 신상 |  | 랭킹 |  | 핫세일
신상/랭킹/핫세일
| 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명
| 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격
| 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰
| 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부
| 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명 |  |  | 제품명
| 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격 |  | 할인율 | 가격
| 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰 |  |  | 리뷰
| 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부 |  |  | 무료배송여부
권한
| 화면 | 유저
| 조회 | 유저
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 페이지 사이즈 | pageSize |  |  |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값 | 10
| 페이지 번호 | pageNum |  |  |  |  | 필수여부 |  | 디폴트값 | 1
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세 | [6 empty] | UserController.java
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 | [5 empty] | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 |  | 하단 텝 나타내기
| 2 |  | 핫세일 선택
| 3 |  | 제품 선택
| 4 |  | 좋아요 담기
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[9 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event
1
2
3
조회
4

## 프로그램사양서_전체
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | Login |  | 로그인 | 작성자 | 홍길동 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| var1 | var1 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값
| var2 | var2 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값
| var3 | var3 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값
| var4 | var4 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값
| var5 | var5 |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값
| var6 | var6 |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값
| var7 | var7 |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값
| var8 | var8 |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값
| var9 | var9 |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값
| 디렉토리 | DS9: 디렉토리명 |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값
| 원본파일명 | DS10: 원본파일명 |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값
| 서버저장명 | DS11: 서버저장명 |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | event1 | event1 description
| 2 | event2 | event2 description
| 3 | event3 | event3 description
| 4 | event4 | event4 description
5
6
7
8
9
10
11
12
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
| output1 | output1 | [5 empty] | 중앙 | N
| output2 | output2 | [5 empty] | 중앙 | N
| output3 | output3 | [5 empty] | 좌 | N
| output4 | output4 | [5 empty] | 좌 | N
| output5 | output5 | [5 empty] | 중앙 | N
출력양식
Event
Event
Event

## 프로그램사양서_LoginFX.fxml
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | Login |  | 로그인 | 작성자 | 임채현 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| ID | User ID |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| PW | User Password |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 로그인 | 사용자가 ID, PW를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 ID, PW 검사 후 일치하면 로그인 ID,PW 중 둘다 입력하지 않거나 하나만 입력하지 않았을 경우 로그인 버튼을 누르면 로그인이 안되도록 처리
| 2 | 회원가입 | 회원가입버튼을 누르면 회원가입창으로 이동
| 3 | 종료 | 프로그램종료
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event

## 프로그램사양서_DataChartFX.fxml
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | DataChart |  | 누적 데이터 차트 | 작성자 | 명찬호 |  | 작성일 | 2017-05-29
권한
| 화면 | 담당자
| 조회 | 담당자
| 화면포맷↓ | 담당자
| 엑셀다운 | 담당자
| 인쇄 | 담당자
| 개별 열람 | 담당자
| 개별 업로드 | 담당자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 이전화면 | 이전화면 버튼을 누르면 UserDataAnalysis 화면으로 이동
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
| 일(YYYY/MM/dd) | 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방의 데이터를 가져와서 일별 데이터를 막대그래프로 표시
| 주(YYYY/MM/주) | 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방의 데이터를 가져와서 주별로 축적된 데이터를 꺾은선 그래프로 표시
| 월(YYYY/MM) | 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방의 데이터를 가져와서 월별로 축적된 데이터를 퍼센테이지 원형 차트로 표시
출력양식
Event
Event
Event

## 프로그램사양서_sifs2711a.pc
► Program List
Program Specification
| 프로그램ID | sifs2711a.pc | 프로그램명
| 구분 |  | 작성자 | 작성일
| 개요 | 개별 공시상세내역 인터페이스를 관리하는 화면입니다
본 화면을 통해 개별공시상세내역의 포맷다운로드 및 업로드, 재업로드등을 할 수 있습니다
업무처리흐름도
프로세스 상세기술
| 입력정보 | (1). 작업구분별 입력정보
IF 작업구분==1001 THEN /* 작업구분 : 조회 */
결산년월, 회사코드, 입력구분, 실행여부, 점번호
ELSE IF 작업구분==1101 THEN /* 작업구분 : 점번호조회 */
결산년월, 회사코드
ELSE IF 작업구분==1006 THEN /* 작업구분 : 개별화면업로드 */
결산년월, 회사코드, 처리대상구분, 코드, 점번호, 디렉토리명, 원본파일명, 저장파일명
END IF /* 작업구분 */
| 선처리 | (1). 입력항목 체크
IF 거래구분 = "조회" THEN
입력.결산년월 입력여부 체크
입력.회사코드 입력여부 체크
입력.점번호 입력여부 체크 (2010 회사의 경우 입력 여부를 체크)
ELSE IF 거래구분 = "개별화면업로드" THEN
입력.결산년월 입력여부 체크
입력.회사코드 입력여부 체크
ELSE IF 거래구분 = "점번호조회" THEN
입력.결산년월 입력여부 체크
입력.회사코드 입력여부 체크
입력.처리대상구분 입력여부 체크
입력.코드 입력여부 체크
입력.점번호 입력여부 체크 (2010 회사의 경우 입력 여부를 체크)
입력.디렉토리명 입력여부 체크
입력.원본파일명 입력여부 체크
입력.저장파일명 입력여부 체크
END IF
| 로직설계 | 작업구분별 처리
IF 작업구분 = 조회(1001) THEN
(1). 공시 상세내역 데이터셋 인터페이스 관리 조회
화면을 기준으로 인터페이스 처리 상태를 관리하는 화면이다.
조회조건 중 입력구분, 실행여부는 화면에서 filtering해서 처리하기로 한다. 서비스에서는 입력구분, 실행여부를 전체에 대해서 항상 조회를 한다.
① 쿼리문 작성
SELECT b.link_gongsi_scr_id --화면ID
, c.link_gongsi_scr_nm --화면명
, b.link_gongsi_data_set_id --데이터셋ID
, CASE WHEN b.link_gongsi_data_set_id IS NOT NULL
THEN d.link_gongsi_data_set_nm
ELSE '' END data_set_nm --데이터셋명
, CASE WHEN b.link_gongsi_data_dr_mth_g = 0 THEN 5
ELSE b.link_gongsi_data_dr_mth_g END data_dr_mth_g --입력구분
, CASE WHEN b.link_gongsi_data_dr_g = 1 --완료(대상없음제외)
THEN b.link_gicho_data_file_nm2
ELSE '' END file_nm2 --저장파일명
, CASE WHEN b.link_gongsi_data_dr_g = 1 --완료(대상없음제외)
THEN b.link_gicho_data_file_nm1
ELSE '' END file_nm1 --원본파일명
, CASE WHEN b.link_gongsi_data_dr_g = 1 AND
b.link_gicho_data_file_nm1 IS NOT NULL
THEN 1 ELSE 0 END AS view_flag --열람 표시여부(1:표시)
, CASE WHEN b.link_gongsi_data_dr_mth_g = 4 THEN 1
ELSE 0 END scr_upload_flag --업로드 표시
, CASE WHEN b.link_gongsi_data_dr_mth_g = 0 THEN 4
ELSE CASE b.link_gongsi_data_dr_g WHEN 1 THEN 1
WHEN 2 THEN 2 WHEN 3 THEN 2 WHEN 4 THEN 3
END --WHEN 4 THEN 3 대상없음, 4 N/A 추가
END data_dr_g --실행여부
, CASE WHEN b.link_gongsi_data_dr_g IN (1,4)
THEN b.ifrs_lst_data_chg_dttm
ELSE '' END ifrs_lst_data_chg_dttm --등록일
, CASE WHEN b.link_gongsi_data_dr_g IN (1,4)
THEN CASE WHEN SUBSTR(b.ifrs_lst_data_chg_hwnno,1,4) = 'bifs'
THEN '배치' ELSE e.jkw_nm END
ELSE '' END jkw_nm --조작자명
, CASE WHEN b.link_gongsi_data_dr_g IN (1,4)
THEN b.ifrs_lst_data_chg_hwnno
ELSE '' END ifrs_lst_data_chg_hwnno --조작자
, b.link_gicho_data_upload_dir_nm ¦¦ '/'
¦¦ b.link_gicho_data_file_nm2 --파일정보
FROM cns_lgdtmh b --연결공시DATA등록내역
, cns_lgscr c --연결공시화면
, cns_lgdtst d --연결공시DATASET
, cst_employee e --CMM_직원정보
WHERE b.ks_yymm = :입력.결산년월
AND b.link_ds_co_c = :입력.회사코드
AND b.grbrno = :입력.관리점번호
AND b.link_gongsi_scr_id IS NOT NULL
AND c.link_gongsi_scr_id = b.link_gongsi_scr_id
AND c.link_gongsi_data_tot_ds_g IN (1,3,4,5,6,7)
AND d.link_gongsi_data_set_id(+) = b.link_gongsi_data_set_id
AND e.hwnno(+) = b.ifrs_lst_data_chg_hwnno
AND e.grpco_c(+) = 'S001'
ORDER BY b.link_gongsi_scr_id
ELSE IF 작업구분 = 화면업로드(1006) THEN
(2). 화면업로드
화면에 대해서만 개별업로드를 할수 있는 기능이다.
(2-1). 연결공시집계보고서 history처리
연결공시집계보고서를 삭제하기 전에 히스토리를 남기기 위한 처리이다.
a. 일련번호를 결산년월을 기준으로 증가시켜 각각의 회사코드별 데이터가 동일한 일련번호를 사용하도록 한다.
SELECT NVL(MAX(연결공시집계보고서내역일련번호) + 1, 1)
INTO :저장될 일련번호
FROM ifsdba.cns_lgtrpth
WHERE ks_yymm = :입력.결산년월
SELECT NVL(MAX(link_gongsi_tot_rpt_his_ser) + 1, 1)
INTO :tot_rpt_his_ser
FROM ifsdba.cns_lgtrpth
WHERE ks_yymm = :입력.결산년월
b. 연결공시집계보고서history 테이블에 저장처리를 한다.
INSERT INTO 연결공시집계보고서history
(
결산년월 , 연결대상회사코드
, 연결공시화면ID , 연결공시GRIDCELL번호
, 연결공시집계보고서내역일련번호 , 연결공시금액구분
, 연결공시GRIDCELL값 , 금액
, 연결공시마감여부 , IFRS최종DATA변경일시
, IFRS최종DATA변경행원번호
)
(
SELECT 결산년월 , 연결대상회사코드
, 연결공시화면ID , 연결공시GRIDCELL번호
, :조회된 일련번호 , 연결공시금액구분
, 연결공시GRIDCELL값 , 금액
, 연결공시마감여부 , IFRS최종DATA변경일시
, IFRS최종DATA변경행원번호
FROM 연결공시집계보고서
WHERE 결산년월 = :입력.결산년월
AND 연결대상회사코드 = :입력.회사코드
AND 연결공시화면ID = :입력.화면ID
)
INSERT INTO ifsdba.cns_lgtrpth
(
ks_yymm , link_ds_co_c
, link_gongsi_scr_id , link_gongsi_grid_cl_no
, link_gongsi_tot_rpt_his_ser , link_gongsi_amt_g
, link_gongsi_grid_cl_v , amt
, link_gongsi_mg_yn , ifrs_lst_data_chg_dttm
, ifrs_lst_data_chg_hwnno
)
(
SELECT ks_yymm , link_ds_co_c
, link_gongsi_scr_id , link_gongsi_grid_cl_no
, :입력.조회번호 , link_gongsi_amt_g
, link_gongsi_grid_cl_v , amt
, link_gongsi_mg_yn , ifrs_lst_data_chg_dttm
, ifrs_lst_data_chg_hwnno
FROM ifsdba.cns_lgtrpt
WHERE ks_yymm = :입력.결산년월
AND link_ds_co_c = :입력.회사코드
AND link_gongsi_scr_id = :입력.화면ID
)
(2-2). 연결공시집계보고서 삭제
연결공시집계보고서를 삭제한다.
DELETE FROM 연결공시집계보고서
WHERE 결산년월 = :입력.결산년월
AND 연결대상회사코드 = :입력.회사코드
AND 연결공시화면ID = :입력.화면ID
DELETE FROM ifsdba.cns_lgtrpt
WHERE ks_yymm = :입력.결산년월
AND link_ds_co_c = :입력.회사코드
AND link_gongsi_scr_id = :입력.화면ID
(2-3). 연결공시집계보고서 저장
화면으로부터 전달된 정보 수만큼 반복하여 저장처리를 한다.
FOR (ii = 0; ii < 업로드 전체 건수; ii++) {
1). 연결공시집계보고서 저장
INSERT INTO 연결공시집계보고서
(
결산년월
, 연결대상회사코드
, 연결공시화면ID
, 연결공시GRIDCELL번호
, 연결공시금액구분
, 연결공시GRIDCELL값
, 금액
, 연결공시마감여부
, IFRS최종DATA변경일시
, IFRS최종DATA변경행원번호
)
(
입력.결산년월
, 입력.연결대상회사코드
, 입력.연결공시화면ID
, 입력.연결공시GRIDCELL번호
, 입력.연결공시금액구분
, 입력.연결공시GRIDCELL값
, 입력.금액
, 입력.연결공시마감여부
, 현재일시
, 로그인행원번호
)
2). 연결공시집계보고서 저장 (KRW로 환산처리해 insert)
IF 통화코드 != 'KRW' THEN
/* 시점환율을 적용하여 환산처리를 한다. */
INSERT INTO cns_lgtrpt
(
ks_yymm, link_ds_co_c, link_gongsi_scr_id, link_gongsi_grid_cl_no,
grbrno, cur_c, link_gongsi_amt_g, link_gongsi_grid_cl_v,
amt, link_gongsi_mg_yn, link_gongsi_v_g, ifrs_lst_data_chg_dttm,
ifrs_lst_data_chg_hwnno
)
(
SELECT
:입력.결산년월, :입력.회사코드, :입력.화면ID, :입력.그리드셀번호,
:입력.관리점번호, 'KRW', :입력.금액구분, :입력.그리드셀값
CASE :입력.공시값구분 WHEN "금액" THEN
ROUND(:입력.금액 * ifrs_apl_exrt / exrt_cvt_unit_c, 0)
ELSE :입력.금액 END,
0, /* 연결공시마감여부 */, :입력.공시값구분
:입력.시스템일시, :입력.로그인행원번호
FROM cmn_fxrate
WHERE gjdt =
( SELECT /*+ INDEX_DESC(cmn_fxrate CMN_FXRATE_PK)*/ gjdt
FROM cmn_fxrate
WHERE gjdt like :입력.결산년월 ¦¦ '%'
AND opp_cur_c = :입력.통화코드
AND ROWNUM = 1
)
AND opp_cur_c = :입력.통화코드
)
END IF
3). 연결공시DATA등록내역 update
UPDATE ifsdba.cns_lgdtmh
SET link_gongsi_data_dr_g = 1(완료)
, link_gicho_data_upload_dir_nm = :입력.저장된서버위치
, link_gicho_data_file_nm1 = :입력.원본파일명
, link_gicho_data_file_nm2 = :입력.저장파일명
, ifrs_lst_data_chg_dttm = TO_CHAR(sysdate, 'YYYYMMDDHH24MISS')
, ifrs_lst_data_chg_hwnno = :입력.로그인행원번호
WHERE ks_yymm = :입력.결산년월
AND link_ds_co_c = :입력.회사코드
AND link_gongsi_infc_id IN
(SELECT link_gongsi_infc_id
FROM ifsdba.cns_lgscrdtm
WHERE link_ds_co_c = :입력.회사코드
AND link_gongsi_scr_id = :입력.화면코드
)
4). 연결기초DATA오류내역 update
UPDATE cns_ifdterh
SET link_gicho_data_err_s = 1 --오류없음
, link_gicho_data_err_cnt = 1 --무조건 1로 세팅
, ifrs_lst_data_chg_dttm = TO_CHAR(sysdate, 'YYYYMMDDHH24MISS')
, ifrs_lst_data_chg_hwnno = :입력.로그인행원번호
WHERE ks_yymm = :입력.결산년월
AND link_ds_co_c = :입력.회사코드
AND brno = :입력.관리점번호
AND link_data_dr_mth_g = 2 --수기
AND link_gicho_data_u_id = '30' --수기_화면
AND link_gicho_data_vrfy_hmk_id = :입력.화면ID
5). 연결결산업무MONITORING update
UPDATE /*+bypass_ujvc */
(
SELECT a.link_ks_upmu_jinhg_s AS jinhg_s
, a.ifrs_lst_data_chg_dttm AS chg_dttm
, a.ifrs_lst_data_chg_hwnno AS chg_hwnno
, b.link_gicho_data_err_s AS rslt_jinhg_s
FROM cns_umrmntr a
, (SELECT ks_yymm, link_ds_co_c, brno, link_gicho_data_u_id
, MIN(CASE link_gicho_data_err_s WHEN 1 THEN 2
WHEN 2 THEN 1
ELSE 3 END) AS link_gicho_data_err_s
FROM cns_ifdterh
WHERE ks_yymm = :입력.결산년월
AND link_ds_co_c = :입력.회사코드
AND brno = :입력.관리점번호
AND link_data_dr_mth_g = 2 --수기
AND link_gicho_data_u_id = '30' --수기_화면
GROUP BY ks_yymm, link_ds_co_c, brno, link_gicho_data_u_id
) b
WHERE a.ks_yymm = b.ks_yymm
AND a.link_ds_co_c = b.link_ds_co_c
AND a.brno = b.brno
AND a.link_ks_upmu_monitr_hmk_id = b.link_gicho_data_u_id
)
SET jinhg_s = CASE rslt_jinhg_s WHEN 1 THEN 6 --오류
WHEN 2 THEN 2 --수행중
ELSE 1 END --미수행
, chg_dttm = TO_CHAR(sysdate, 'YYYYMMDDHH24MISS')
, chg_hwnno = :입력.로그인행원번호
} /* END FOR */
ELSE IF 작업구분 = 점번호조회(1101) THEN
(3). 점번호조회
2010 회사코드에 대한 국내총괄(9999) 및 해외지점 점번호를 조회한다.
내부거래대상조직 원장으로부터 해외지점 점번호를 조회하고, 9999를 추가하여 세팅한다.
SELECT DISTINCT
CASE b.no WHEN 1 THEN 9999
ELSE TO_NUMBER(a.in_mn_organization_c_no)
END AS brno
, CASE b.no WHEN 1 THEN '본점'
ELSE a.in_mn_organization_nm END AS brnm
, CASE b.no WHEN 1 THEN 1
ELSE 2 END AS idxno
FROM cns_intdsorg a /* 내부거래대상조직 */
, (SELECT level AS no
FROM dual CONNECT BY level <= 2) b
WHERE a.ks_yymm = :입력.결산년월
AND a.link_ds_co_c = '2010'
AND a.in_mn_organization_c_no BETWEEN '8000' AND '8999'
AND a.rep_brno <> 9999
ORDER BY idxno, brno
END /* IF 작업구분 = 1001 THEN */
| 출력정보 | 조회(1001)
화면코드, 화면명, 데이터셋코드, 데이터셋명, 입력구분, 저장파일명, 업로드파일, 원본파일열람,
화면업로드, 실행여부, 실행일시, 조작자명, 행번/배치ID, 파일
점번호조회(1101)
점번호, 점명
| 후처리 | 에러, 메시지 처리 공통함수 호출
예시
연결공시DATA등록내역
작업구분
(1). 화면별 등록 내역 조회
조회
C
R
U
D
후처리
선처리
CMM_직원정보
연결공시DATASET
연결공시화면
개별화면업로드
(3). 점번호조회
점번호조회
내부거래대상조직
C
R
U
D
(2). 개별화면업로드
(2-3). 연결공시집계보고서 저장
(2-5). 연결공시DATA등록내역 update
연결공시DATA등록내역
연결공시집계보고서
C
R
U
D
C
R
U
D
(2-1). 연결공시집계보고서최종 저장
(2-2). 연결공시집계보고서 삭제
외국통화여부
(2-4). 환산처리 데이터 연결공시집계보고서 저장
(2-6). 연결기초DATA오류내역 update
(2-7). 연결결산업무MONITORING update
연결공시집계보고서최종
C
R
U
D
외국통화
원화
C
R
U
D
C
R
U
D
연결기초DATA오류내역
연결결산업무모니터링
C
R
U
D
C
R
U
D
업로드 데이터 건수 만큼 LOOP

## 데이터유효값정의
► Navigation
Data Effective Define
데이터 유효성을 위한 각 항목별 유효값 정의
| 시스템코드 | 어플리케이션코드 |  | 모듈코드 |  | 그룹모듈 | 메인모듈 | 서브모듈 | 이슈등급 | 기술등급 | 프로그램구분 | 프로그램유형 | 여부 | 시스템 | 업무구분 | 데이터Type | 송수신구분 | 데이터형태 | 변환방법 | 변환구분 | 결함유형 | 요구사항구분 | 요구사항반영구분
| IFG | IFS | 88 | CMN | 1 | G01 : 로그인 |  |  | 상 | 특급컨설팅 | 배치 | pc | Y | IFRS | IFRS | CHAR | SEND | 테이블 | 프로그램 | 단순이동 | 단순오류 | TASK_ID | PROGRAM
|  |  |  | CNS | 2 | G02 : 메인 |  |  | 중 | 고급컨설팅 | 서비스 | sh | N | 지주연결 | 공통 | NUMBER | RECEIVE | 파일 | 파일로드 | 변환이동 | 로직오류 | DATA_ID | TABLE
|  |  |  | FAV | 3 | G03 : 위험회피회계 |  |  | 하 | 중급컨설팅 | 화면 | mxml |  | 코어 | 수신 | DATE |  | 수기자료 | 화면입력 | 코드매핑 | 데이터오류 | CODE_ID | 코드ID
|  |  |  | HAC | 4 | G04 : 기타 |  |  |  | 초급컨설팅 | 모듈 | popup |  | 단위 | 여신 |  |  |  |  | 초기값SET |  | SCR_ID | 화면ID
|  |  |  | NFI | 5 |  |  |  |  | 특급 |  | java |  | DW | 외환 |  |  |  |  | 수기SET |  | IF_ID | 인터페이스ID
[10 empty] | 고급 |  | jsp |  | IBMS | 유가
[10 empty] | 중급 |  | js |  | 글로벌 | 파생
[10 empty] | 초급 |  |  |  |  | 자금
골드
종금
국외
자원관리
2009.02.18 신규