## Navigation
Navigation
구분 | 단계 |  | SEQ | 산출물 | 양식 | 파일명 | 제출기한 | FAV모듈 | 기타모듈 | 제출일 | 진척관리 | 비고
프로젝트수행 | 기본 설계 | 프로세스설계 | 17 | 프로그램 목록 | 엑셀 | 오늘뭐먹조_기본설계서.xls |  |  | 개발자 |  |  | 기능분해도, 프로세스목록 포함
|  |  | 18 | 프로그램 사양서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자 |  |  | 프로세스정의서 포함
|  | 인터페이스설계 | 19 | 인터페이스 목록 | 엑셀 |  |  |  | 개발자
|  |  | 20 | 인터페이스 설계서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자
|  | 화면설계 | 23 | 화면 설계서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자

## 프로그램 목록
► Navigation
Program List
화면과 서비스는 한쌍으로 기술.
[14 empty] | package | kr.co.redbull.메뉴명.web | kr.co.redbull.메뉴명.service | kr.co.redbull.메뉴명.service.impl
| 어플리케이션 |  | 모듈 |  | 기능분해/메뉴구조 | [5 empty] | 프로그램 | [13 empty] | 계획일정 | [7 empty] | 진행일정 | [7 empty] | 진척관리
| 코드 | 번호 | 코드 | 번호 | Level 1 | 코드 | Level 2 | 코드 | Level 3 | 코드 | 설명 | 구분 | SEQ | 유형 | web | service | service.impl | 서비스구분 | 화면번호 | PL | 사양서작성자 | 개발자 | 테스트담당자 | 검증 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시판 |  |  | JAVA | BoardController | BoardService | BoardServiceImpl | 게시판 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시판 |  |  | JAVA |  | BoardDao | BoardDaoImpl | 게시판 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시판 |  |  | JAVA |  | Board |  | 게시판 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 장바구니 | [5 empty] | 장바구니 |  |  | JAVA | CartController | CartService | CartServiceImpl | 장바구니 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 장바구니 | [5 empty] | 장바구니 |  |  | JAVA |  | CartDao | CartDaoImpl | 장바구니 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 장바구니 | [5 empty] | 장바구니 |  |  | JAVA |  | Cart |  | 장바구니 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 결제 | [5 empty] | 결제 |  |  | JAVA | PayController | PayService | PayServiceImpl | 결제 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 결제 | [5 empty] | 결제 |  |  | JAVA |  | PayDao | PayDaoImpl | 결제 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 결제 | [5 empty] | 결제 |  |  | JAVA |  | Pay |  | 결제 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 내정보 |  |  | JAVA | MyController | MyService | MyServicelmpl | 내정보 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 내정보 |  |  | JAVA |  | MyDao | MyDaolmpl | 내정보 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 내정보 |  |  | JAVA |  | My |  | 내정보 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 |  |  | JAVA | ProductController | ProductService | ProductServiceImpl | 상품 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 |  |  | JAVA |  | ProductDao | ProductDaoImpl | 상품 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 |  |  | JAVA |  | Product |  | 상품 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공통 | [5 empty] | 엑셀다운 |  |  | JAVA |  | ExcelWriter |  | 엑셀다운 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공통 | [5 empty] | 공통유틸 |  |  | JAVA |  | StringUtil |  | 공통유틸 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공통 | [5 empty] | 공통VO |  |  | JAVA |  | DTO |  | 공통VO |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공통 | [5 empty] | 공통메소드 |  |  | JAVA |  | WorkDiv |  | 공통메소드 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공통 | [5 empty] | 메세지 |  |  | JAVA |  | Message |  | 메세지 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공통 | [5 empty] | 다운로드 |  |  | JAVA |  | DownloadView |  | 다운로드 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 회원관리 |  |  | JAVA | UserController | UserService | UserServiceImpl | 회원관리 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 회원관리 |  |  | JAVA |  | UserDao | UserDaoImpl |  |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 회원관리 |  |  | JAVA |  | User |  |  |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 로그인/로그아웃 |  |  | JAVA | LoginController | LoginService | LoginServiceImpl | 로그인/로그아웃 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | User에 통합해서 작성
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 로그인/로그아웃 |  |  | JAVA |  | LoginDao | LoginDaoImpl |  |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 로그인/로그아웃 |  |  | JAVA |  | Login |  |  |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02
[5 empty] | 카테고리페이지 | [5 empty] | 카테고리별 상품 조회 |  |  | JAVA | CategoryController | CategoryService | CategoryServiceImpl | 카테고리별 상품 조회 |  | 노명진 |  | 양보경 | 양보경 | 양보경 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시글 목록 |  |  | JSP | board_list |  |  | 게시글 목록 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시글 상세 |  |  | JSP | board_detail |  |  | 게시글 상세 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 게시판 | [5 empty] | 게시글 등록 및 수정 |  |  | JSP | board_mng |  |  | 게시글 등록 및 수정 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공지사항 | [5 empty] | 공지 목록 |  |  | JSP | notice |  |  | 공지 목록 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공지사항 | [5 empty] | 공지 상세 |  |  | JSP | notice_detail |  |  | 공지 상세 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 공지사항 | [5 empty] | 공지 등록 및 수정 |  |  | JSP | notice_mng |  |  | 공지 등록 및 수정 |  | 노명진 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 장바구니 | [5 empty] | 장바구니 목록 |  |  | JSP | cart |  |  | 장바구니 목록 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 결제 | [5 empty] | 결제목록 |  |  | JSP | pay |  |  | 결제목록 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 결제 | [5 empty] | 결제완료 |  |  | JSP | pay_complete |  |  | 결제완료 |  | 노명진 |  | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 좋아요 목록 |  |  | JSP | good |  |  | 좋아요 목록 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 내 질문 |  |  | JSP | why |  |  | 내 질문 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 내 답변 |  |  | JSP | answer |  |  | 내 답변 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 내 구매내역 |  |  | JSP | shopping |  |  | 내 구매내역 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 마이페이지 | [5 empty] | 구매 등급 |  |  | JSP | rank |  |  | 구매 등급 |  | 노명진 |  | 김찬영 | 김찬영 | 김찬영 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 상세 |  |  | JSP | product_detail |  |  | 상품 상세 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 등록 및 수정 |  |  | JSP | product_mng |  |  | 상품 등록 및 수정 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 리뷰 |  |  | JSP | product_review |  |  | 상품 리뷰 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 문의 |  |  | JSP | product_comment |  |  | 상품 문의 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 상품 | [5 empty] | 상품 배송 및 환불 안내 |  |  | JSP | product_info |  |  | 상품 배송 및 환불 안내 |  | 노명진 |  | 노명진 | 노명진 | 노명진 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 회원가입 |  |  | JSP | join |  |  | 회원가입 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-10-07
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 회원정보수정 |  |  | JSP | update |  |  | 회원정보수정 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-10-14
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 로그인 |  |  | JSP | login |  |  | 로그인 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-10-07
[5 empty] | 회원 | [5 empty] | 비밀번호 찾기 |  |  | JSP | find |  |  | 아이디/비밀번호 찾기 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 메인 | [5 empty] | 메인 |  |  | JSP | main |  |  | 메인 |  | 노명진 |  | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-10-16 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-10-07
[5 empty] | 카테고리목록 | [5 empty] | 전체 |  |  | JSP | category_all |  |  | 전체 |  | 노명진 |  | 양보경 | 양보경 | 양보경 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 카테고리목록 | [5 empty] | 신상 |  |  | JSP | category_new |  |  | 신상 |  | 노명진 |  | 양보경 | 양보경 | 양보경 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 카테고리목록 | [5 empty] | 랭킹 |  |  | JSP | category_rank |  |  | 랭킹 |  | 노명진 |  | 양보경 | 양보경 | 양보경 | 2019-08-30 | 2019-10-29
[5 empty] | 카테고리목록 | [5 empty] | 핫세일 |  |  | JSP | category_sale |  |  | 핫세일 |  | 노명진 |  | 양보경 | 양보경 | 양보경 | 2019-08-30 | 2019-10-29
EOF
| 집계 |  | 코드 | 건수 | [7 empty] | 구분 |  | 유형 | [25 empty] | 상태 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
|  | 모듈 | RBS | 0 | [6 empty] | 프로그램구분 | 배치 |  | JAVA | [25 empty] | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 서비스 |  | JSP | [25 empty] | 미진행 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 화면 | [27 empty] | 진행중 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 모듈 | [27 empty] | 지연 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 합계 | [27 empty] | 완료(지연) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합계 | 0 | [35 empty] | 완료(정상) | 0 | 0 | 0 | 0
[40 empty] | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0

## 프로그램사양서_join.jsp
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | join |  | 회원가입 |  | 작성자 | 서은정 |  | 작성일 | 2019-09-23
*아이디
[5 empty] | @ |  |  | 중복확인
*비밀번호
20자 이하 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자
*비밀번호 확인
*이름
*생년월일('1900-00-00' 형식)
*핸드폰 번호('-'포함)
*우편번호(5자리)
*주소
상세주소
취소
권한
| 화면 | 모든 사용자
| 조회 | 모든 사용자
| 등록 | 모든 사용자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 프로필 사진 | INUM: 사용자 프로필 이미지 경로 |  |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값 | null
| 아이디 | RID : 사용자 이메일 제약조건: @뒤는 .도메인명이 포함 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 비밀번호 | PASSWD : 사용자 패스워드 제약조건 : 20자 이하 영문 대/소문자 + 숫자 + 특수문자 조합으로 패스워드 생성 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 비밀번호 확인 | PASSWD : 사용자 패스워드 제약조건 : 사용자 패스워드와 정확하게 일치 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 이름 | UNAME : 사용자 이름 제약조건: 한글 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 생년월일 | BIRTH: 사용자 생년월일 제약조건: '1900-00-00' 형식의 10자리 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 핸드폰 번호 | PHONE : 사용자 핸드폰 번호 제약조건: '000-0000-0000'의 형식의 13자리 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 우편번호 | POSTNUM : 사용자 우편번호 제약조건: 숫자 5자리 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 주소 | ADDRESS: 사용자 주소 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 상세주소 | DETADD: 사용자 상세주소 |  |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값 | null
[6 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세 | [5 empty] | UserController.java
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | SNS 회원가입 | 소셜 로그인 팝업창을 띄우고, 로그인 후 회원가입 진행 |  |  |  |  | 소셜 로그인 방법 찾아보기 |  | RID=이메일주소 UNAME=사용자이름 LVL=10 UPOINT=0 REGDT=SYSDATE
| 2 | 이미지 업로드 | 프로필 이미지의 경로를 입력하여 이미지를 업로드 |  |  |  |  | user/upload_img |  | INUM=이미지경로
| 3 | 중복확인 | ID를 입력하고 난 뒤 중복확인 버튼을 누르면 기존에 있는 ID와 비교한 후 일치하는 항목이 없는 경우 중복확인완료. 그렇지 않으면 중복되니 다시 입력하라는 메시지 출력 만약 ID를 입력하지 않고 중복확인 버튼을 누를경우 ID를 입력하라는 메시지 출력 | [6 empty] | RID=이메일주소
| 4 | 회원가입(등록) | 사용자가 입력한 정보(프로필 이미지, 아이디, 비밀번호, 이름, 생년월일, 핸드폰번호, 우편번호, 주소, 상세주소)와 회원등급, 포인트, 등록일 등록 |  |  |  |  | user/do_userinsert.do |  | INUM=프로필이미지경로 RID=이메일주소 PASSWD=비밀번호 UNAME=사용자이름 BIRTH=생년월일 PHONE=핸드폰번호 POSTNUM=우편번호 ADDRESS=주소 DETADD=상세주소 LVL=10 UPOIINT=0 REGDT=SYSDATE
| 5 | 취소 | 처음 로그인 창으로 돌아가기
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[8 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event
1
2
3
4
5

## 프로그램사양서_update.jsp
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | update |  | 회원정보수정 |  | 작성자 | 서은정 |  | 작성일 | 2019-09-24
회원정보 수정
*아이디
[5 empty] | @ |  |  | 중복확인
*비밀번호
20자 이하 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자
*비밀번호 확인
*이름
*생년월일('1900-00-00' 형식)
*핸드폰 번호('-'포함)
*우편번호(5자리)
*주소
상세주소
|  |  |  | 회원정보 수정 |  |  | 취소
권한
| 화면 | 등록된 사용자
| 수정 | 등록된 사용자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 프로필 사진 | INUM: 사용자 프로필 이미지 경로 |  |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값 | null
| 아이디 | ID는 primary key이므로 수정할 수 없게 만들어 놓는다. |  |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값 | null
| 비밀번호 | PASSWD : 사용자 패스워드 제약조건 : 20자 이하 영문 대/소문자 + 숫자 + 특수문자 조합으로 패스워드 생성 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 비밀번호 확인 | PASSWD : 사용자 패스워드 제약조건 : 사용자 패스워드와 정확하게 일치 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 이름 | UNAME : 사용자 이름 제약조건: 한글 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 생년월일 | BIRTH: 사용자 생년월일 제약조건: '1900-00-00' 형식의 10자리 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 핸드폰 번호 | PHONE : 사용자 핸드폰 번호 제약조건: '000-0000-0000'의 형식의 13자리 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 우편번호 | POSTNUM : 사용자 우편번호 제약조건: 숫자 5자리 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 주소 | ADDRESS: 사용자 주소 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 상세주소 | DETADD: 사용자 상세주소 |  |  |  | 필수여부 | N | 디폴트값 | null
[6 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세 | [5 empty] | UserController.java
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 이미지 업로드 | 프로필 이미지의 경로를 입력하여 이미지를 업로드 |  |  |  |  | user/upload_img |  | INUM=이미지경로
| 2 | 회원정보 수정 | 사용자가 입력한 정보(프로필 이미지, 아이디, 비밀번호, 생년월일, 핸드폰번호, 우편번호, 주소, 상세주소)를 수정 등록 |  |  |  |  | user/do_userupdate.do |  | INUM=프로필이미지경로 RID=이메일주소 PASSWD=비밀번호 UNAME=사용자이름 BIRTH=생년월일 PHONE=핸드폰번호 POSTNUM=우편번호 ADDRESS=주소 DETADD=상세주소
| 3 | 취소 | 마이페이지 창으로 돌아가기
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[8 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event
1
2
3

## 프로그램사양서_login.jsp
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | login |  | 로그인 |  |  | 작성자 | 서은정 |  | 작성일 | 2019-09-24
집순이 쇼핑몰
[5 empty] | 아이디/비밀번호 찾기 |  | 회원가입
권한
| 화면 | 모든 사용자
| 로그인 | 등록된 사용자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 아이디 | RID : 사용자 이메일 |  |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
| 비밀번호 | PASSWD : 사용자 패스워드 |  |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[7 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세 | [6 empty] | UserController.java
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 | [5 empty] | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 로그인 | 사용자가 ID, PW를 입력하고 로그인 버튼을 누르면 ID, PW 검사 후 일치하면 로그인 ID,PW 중 둘다 입력하지 않거나 하나만 입력하지 않았을 경우 로그인 버튼을 누르면 로그인이 안 되도록 처리 | [5 empty] | user/do_login.do |  | RID=이메일주소 UNAME=사용자이름
| 2 | 아이디/비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 창으로 이동
| 3 | 회원가입(등록) | 회원가입 창으로 이동
| 4 | SNS 로그인 | 소셜 로그인 팝업창을 띄우기
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[9 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event
1
2
3
4

## 프로그램사양서_find.jsp
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | find |  | 비밀번호 찾기 |  | 작성자 | 서은정 |  | 작성일 | 2019-09-24
집순이 쇼핑몰
권한
| 화면 | 모든 사용자
| 조회 | 등록된 사용자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
| 아이디 | RID : 사용자 이메일 |  |  |  | 필수여부 | Y | 디폴트값 | null
[6 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[6 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[6 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[6 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[6 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세 | [5 empty] | UserController.java
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 비밀번호 찾기 | 아이디 단건조회: 사용자 아이디가 등록된 메일 주소이면 사용자 메일로 비밀번호를 보내고, 등록되지 않은 아이디이면 '아이디 미등록' 알림창을 띄우고 메일을 보내지 않음 |  |  |  |  | user/get_user_selectone.do |  | RID=이메일주소
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[8 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
출력양식
Event
Event
Event
1

## 프로그램사양서_main.jsp
► Program List
Screen Definition
이벤트버튼은 황록색, 입력항목은 자주, 출력항목은 주황
| 프로그램ID | main |  | 메인 | 작성자 | 서은정 |  | 작성일 | 2019-09-24
|  | 스토어 | 질문과답변 | 공지사항
|  | << |  | 세일제품 |  | >> |  | 공지사항/이벤트
[8 empty] | << | >>
권한
| 화면 | 모든 사용자
| 입력항목정의 | 입력 데이터에 대한 제약사항 등 상세 정의
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
[5 empty] | 필수여부 |  | 디폴트값
| 이벤트정의 | 이벤트 설명 및 주요 처리 명세 |  |  |  |  | UserController.java
| 이벤트 번호 | 이벤트 정의 | 내 용 |  |  |  | 서비스프로그램 |  | 전달항목
| 1 | 홈 이동 | 홈 화면으로 이동
| 2 | 스토어 이동 | 스토어 화면으로 이동
| 3 | 질문과답변 이동 | 질문과답변 화면으로 이동
| 4 | 공지사항 이동 | 공지사항 화면으로 이동
| 5 | 로그인 이동 | 로그인 화면으로 이동
| 6 | 회원가입 이동 | 회원가입 화면으로 이동
| 7 | 페이징 | 다음 제품, 공지사항 보여주기 |  |  |  | user/get_retrieve.do |  | pageSize=1(4),pageNum=1, searchDiv=, searchWord= PNUM=제품번호 PNAME=제품명 BPRICE=제품가격 DISCOUNT=할인율 REFNUM=제품이미지번호 (공지사항은????)
| 8 | 제품 이동 | 각 제품 상세 화면으로 이동
| 출력항목정의 | 출력모습 구체적으로 기술
[7 empty] | Format (숫자) | 정렬 | 화면계산여부 | 서식
| 제품사진 | [7 empty] | N
| 제품명 | [7 empty] | N
| 제품가격 | [7 empty] | N
| 할인율 | [7 empty] | N
| 공지사항 제목 | [7 empty] | N
출력양식
Event
Event
Event
1
2
3
4
5
6
7
8